## 메뉴 구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
홈페이지 | 로그인 |  |  |  | Program
| 학습 | 오늘의 뉴스 |  | 오늘의 뉴스 조회 | Program
|  | 복습하기 |  | 단어 조회/삭제 | Program
|  | 단어장 |  | 단어 조회/등록/삭제 | Program
| 마이 페이지 |  |  | 사용자정보 조회/수정 | Program

## 메뉴 구조도(사용자) (hidden)
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
홈페이지 | 로그인 | 카카오 로그인 |  |  | Program
| 병원찾기 | 병원정보 조회 | 병원상세정보 조회 |  | Program
|  |  | 리뷰 조회 | 리뷰 등록 | Program
| 공지사항 |  |  |  | PAGE

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | Top |  |  | USER_001 | Top |  | 김도우 | 사용자
2 | 마이페이지 | 로그인 |  | USER_002 | 로그인 | R
3 |  |  |  | USER_003 | 로그아웃 | N
4 |  |  |  | USER_004 | 비밀번호 찾기 | R
5 |  | 회원 정보 |  | USER_005 | 회원 정보 등록 | C, R
6 |  |  |  | USER_006 | 회원 정보 상세 | R
7 |  |  |  | USER_007 | 학습기록 조회 | R
8 |  |  |  | USER_008 | 회원정보 수정 | U
9 |  |  |  | USER_009 | 회원 탈퇴 | R, D
11 | 학습 | 실력 측정 시험 |  | USER_011 | 단어 불러오기 | R
12 |  |  |  | USER_012 | 측정결과 등록 | C
13 |  | 오늘의 뉴스 | 뉴스 조회 | USER_013 | 뉴스 조회 | R
14 |  |  | 단어 조회 | USER_014 | 단어 조회 | R
15 |  |  | 단어 학습 | USER_015 | 오늘의 문제 조회 | R
16 |  |  |  | USER_016 | 문제 채점 | R
17 |  |  |  | USER_017 | 답안 기록 | C, U
18 |  |  |  | USER_018 | 문제 답 공개 | R
19 |  |  |  | USER_019 | 번역 채점 | R
20 |  |  |  | USER_020 | 개인 단어장에 추가 | C
21 |  |  |  | USER_021 | 복습 단어장에 추가 | C
22 |  | 복습하기 |  | USER_022 | 복습 단어장 조회 | R
23 |  |  |  | USER_023 | 복습 단어 문제 조회 | R
24 |  |  |  | USER_024 | 복습 단어 채점 및 기록 | R, U
25 |  |  |  | USER_025 | 복습 단어 삭제 | D
26 |  | 단어장 | 단어장 조회 | USER_026 | 단어 목록 조회 | R
27 |  |  |  | USER_027 | 단어 삭제 | D
28 |  |  | 암기카드 | USER_028 | 단어 카드 목록 | R
29 |  |  |  | USER_029 | 암기 완료 표시 | C, U
30 |  |  |  | USER_030 | 단어 발음 듣기 | N
31 |  |  | 객관식 | USER_031 | 문제 조회 | R
32 |  |  |  | USER_032 | 선택지 생성 | R
33 |  |  |  | USER_033 | 문제 채점 | R
34 |  |  |  | USER_034 | 답안 기록 | C, U
35 |  |  | 주관식 | USER_035 | 문제 조회 | R
36 |  |  |  | USER_036 | 선택지 생성 | R
37 |  |  |  | USER_037 | 문제 채점 | R
38 |  |  |  | USER_038 | 답안 기록 | C, U
관리자(서버)
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 뉴스기사 | 뉴스기사 수집 |  | ADMIN_001 | 뉴스기사 웹크롤링 | N | 김도우 | 관리자
2 |  |  |  | ADMIN_002 | 뉴스기사 저장 | C
3 |  |  |  | ADMIN_003 | 뉴스기사 불러오기 | R
4 |  | 뉴스기사 분석 |  | ADMIN_004 | 뉴스기사 자연어처리 | N
5 |  |  |  | ADMIN_005 | 뉴스기사 단어추출 | R
6 |  |  |  | ADMIN_006 | 단어예문 저장 | C

## ERD
논리ERD
물리ERD

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK | 비고
회원정보 | USER | 회원번호 | USER_SEQ | INT | 11 |  | * | *
|  | 암호 | USER_PW | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 회원닉네임 | USER_NICK | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 회원이메일 | USER_EMAIL | VARCHAR | 64 |  |  | *
|  | 회원연령대 | USER_AGE | INT | 1 |  |  | * |  | 1: 10대, 2: 20대, 3: 30대, 4: 40 이상
|  | 실력레벨 | USER_LVL | INT | 1 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATETIME |  |  |  | *
|  | 등록자번호 | REG_SEQ | INT | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | UPD_DT | DATETIME |  |  |  | * |  | -> 회원.회원번호
|  | 수정자번호 | UPD_SEQ | INT | 11 |  |  | * |  | -> 회원.회원번호
복습단어 | REVIEW_WORDS | 회원번호 | USER_SEQ | INT | 11 |  | * | * |  | -> 회원.회원번호
|  | 단어 | WORD | VARCHAR | 30 |  | * | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATETIME |  |  |  | *
|  | 남은정답횟수 | CRCT_TIMES | INT | 1 |  |  | *
단어장 | SAVED_WORDS | 회원번호 | USER_SEQ | INT | 11 |  | * | * |  | -> 회원.회원번호
|  | 단어 | WORD | VARCHAR | 30 |  | * | * |  | -> 전체단어.단어
|  | 등록일 | REG_DT | DATETIME |  |  |  | *
전체단어 | ALL_WORDS | 단어 | WORD | VARCHAR | 30 |  | * | * |  | -> 전체단어.단어
|  | 등록일 | REG_DT | DATETIME |  |  |  | *
|  | NGSL여부 | IN_NGSL | BINARY |  |  |  | *
|  | BSL여부 | IN_BSL | BINARY |  |  |  | *
|  | NAWL여부 | IN_NAWL | BINARY |  |  |  | *
|  | TSL여부 | IN_TSL | BINARY |  |  |  | *
|  | 품사 | POS | VARCHAR | 10 |  |  | *
NAWL단어 | NAWL | 단어 | WORD | VARCHAR | 30 |  | * | * |  | -> 전체단어.단어
|  | 빈도순위 | SFI_RANK | INT | 4 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATETIME |  |  |  | *
BSL단어 | BSL | 단어 | WORD | VARCHAR | 30 |  | * | * |  | -> 전체단어.단어
|  | 빈도순위 | SFI_RANK | INT | 4 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATETIME |  |  |  | *
TSL단어 | TSL | 단어 | WORD | VARCHAR | 30 |  | * | * |  | -> 전체단어.단어
|  | 빈도순위 | SFI_RANK | INT | 4 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATETIME |  |  |  | *
NGSL단어 | NGSL | 단어 | WORD | VARCHAR | 30 |  | * | * |  | -> 전체단어.단어
|  | 빈도순위 | SFI_RANK | INT | 4 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATETIME |  |  |  | *
시험단어 | TEST_WORDS | 시험단어 | TEST_WORD | VARCHAR | 20 |  | * | *
|  | 난이도 | TEST_LVL | INT | 1 |  |  | *
|  | 예문 | TEST_EXMPL | VARCHAR | 200 |  |  | *
|  | 오답 | TEST_WRONG | VARCHAR | 1000 |  |  | *
|  | 정답 | TEST_ANSWER | VARCHAR | 200 |  |  | *
불용어 | STOP_WORDS | 단어 | WORD | VARCHAR | 20 |  | * | *
뉴스 | NEWS | 뉴스번호 | NEWS_SEQ | INT | 11 |  | * | *
|  | 뉴스제목 | NEWS_TITLE | VARCHAR | 100 |  |  | *
|  | 뉴스내용 | NEWS_CONTENT | VARCHAR | 20000 |  |  | *
|  | 등록자 | REG_ID | VARCHAR | 30 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATETIME |  |  |  | *
단어예문 | WORD_USES | 단어 | WORD | VARCHAR | 30 |  | * | * |  | -> 전체단어.단어
|  | 예문 | WORD_USE | VARCHAR | 300 |  | * | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATETIME |  |  |  | *
|  | 뉴스번호 | NEWS_SEQ | INT | 11 |  |  | * |  | -> 뉴스.뉴스번호

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 김도우 | Finished | 2020-04-15 | 2020-05-09 | 18 | 100%
메뉴 구조도 | 김도우 | Finished | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2 | 100%
프로그램 명세서 | 김도우 | Finished | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2 | 100%
DB 설계(ERD) | 김도우 | Finished | 2020-04-17 | 2020-04-28 | 8 | 100%
논리ERD 작성 | 김도우 | Finished | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2 | 100%
물리ERD 작성 | 김도우 | Finished | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 100%
테이블 명세서 | 김도우 | Finished | 2020-04-24 | 2020-04-26 | 1 | 100%
DB 구현 | 김도우 | Finished | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 100%
화면설계서 | 김도우 | Finished | 2020-04-29 | 2020-05-03 | 3 | 100%
개발환경 세팅 | 김도우 | Finished | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 5 | 100%
Spring 세팅 | 김도우 | Finished | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2 | 100%
Redis 세팅 | 김도우 | Finished | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2 | 100%
MongoDB 세팅 | 김도우 | Finished | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2 | 100%
my-batis 세팅 | 김도우 | Finished | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 1 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 김도우 | In Progress | 2020-05-10 | 2020-06-25 | 34 | 50%
TOP(공통) | 김도우 | Not Started | 2020-05-10 | 2020-05-13 | 3 | 0% | 맨 마지막으로 미룸
HOME | 김도우 | Not Started | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 1 | 0%
회원가입 | 김도우 | Not Started | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2 | 0%
이메일 중복체크 | 김도우 | Not Started | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | 0%
아이디 유효성 검사 | 김도우 | Not Started | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2 | 0%
이메일 유효성 검사 | 김도우 | Not Started | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 1 | 0%
로그인 | 김도우 | Not Started | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 1 | 0%
로그아웃 | 김도우 | Not Started | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 1 | 0%
비밀번호 찾기 | 김도우 | Not Started | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | 0%
비밀번호 초기화 이메일 발송 | 김도우 | Not Started | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | 0%
관리자(서버) | 김도우 | Finished | 2020-05-14 | 2020-05-23 | 7 | 100%
뉴스기사 | 김도우 | Finished | 2020-05-14 | 2020-05-23 | 7 | 100%
뉴스기사 수집 | 김도우 | Finished | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2 | 100%
뉴스기사 웹크롤링 | 김도우 | Finished | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2 | 100%
뉴스기사 저장 | 김도우 | Finished | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 1 | 100%
뉴스기사 불러오기 | 김도우 | Finished | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 1 | 100%
뉴스기사 분석 | 김도우 | Finished | 2020-05-16 | 2020-05-23 | 1 | 100%
뉴스기사 자연어처리 | 김도우 | Finished | 2020-05-16 | 2020-05-18 | 1 | 100%
뉴스기사 단어추출 | 김도우 | Finished | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 4 | 100%
단어예문 저장 | 김도우 | Finished | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 1 | 100%
사용자 | 김도우 | In Progress | 2020-05-24 | 2020-06-25 | 24 | 55.5%
마이페이지 | 김도우 | Not Started | 2020-05-24 | 2020-05-27 | 3 | 0% | 맨 마지막으로 미룸
회원정보 | 김도우 | Not Started | 2020-05-24 | 2020-05-27 | 3 | 0%
회원 정보 등록 | 김도우 | Not Started | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 0 | 0%
회원 정보 상세 | 김도우 | Not Started | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 1 | 0%
학습기록 조회 | 김도우 | Not Started | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 1 | 0%
회원정보 수정 | 김도우 | Not Started | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 1 | 0%
회원 탈퇴 | 김도우 | Not Started | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1 | 0%
학습기록 조회 | 김도우 | Not Started | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2 | 0%
학습 | 김도우 | In Progress | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 21 | 68.39%
실력 측정 시험 | 김도우 | Finished | 2020-05-28 | 2020-05-30 | 2 | 100%
단어 불러오기 | 김도우 | Finished | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2 | 100%
측정결과 등록 | 김도우 | Finished | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 1 | 100%
오늘의 뉴스 | 김도우 | Finished | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 0 | 100%
뉴스 조회 | 김도우 | Finished | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 0 | 100%
단어 조회 | 김도우 | Finished | 2020-05-20 | 2020-05-31 | 8 | 100%
단어 학습 | 김도우 | In Progress | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 5 | 71.43%
오늘의 문제 조회 | 김도우 | Finished | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2 | 100%
문제 채점 | 김도우 | Finished | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2 | 100%
답안 기록 | 김도우 | Finished | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2 | 100%
문제 답 공개 | 김도우 | Finished | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 100%
번역 채점 | 김도우 | Not Started | 2020-06-04 | 2020-06-06 | 2 | 0%
개인 단어장에 추가 | 김도우 | Not Started | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 0 | 0%
복습 단어장에 추가 | 김도우 | Finished | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 0 | 100%
복습하기 | 김도우 | In Progress | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 3 | 87.5%
복습 단어장 조회 | 김도우 | In Progress | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 1 | 50% | 암기카드-단어 카드 목록과 같은 로직
복습 단어 문제 조회 | 김도우 | Finished | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2 | 100%
복습 단어 채점 및 기록 | 김도우 | Finished | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2 | 100%
복습 단어 삭제 | 김도우 | Finished | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1 | 100%
단어장 | 김도우 | In Progress | 2020-06-11 | 2020-06-25 | 11 | 49.33%
단어장 조회 | 김도우 | Not Started | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2 | 0%
단어 목록 조회 | 김도우 | Not Started | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 1 | 0%
단어 삭제 | 김도우 | Not Started | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2 | 0%
암기카드 | 김도우 | In Progress | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 3 | 33.33%
단어 카드 목록 | 김도우 | Finished | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 1 | 100%
암기 완료 표시 | 김도우 | Not Started | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 0 | 0%
단어 발음 듣기 | 김도우 | Not Started | 2020-06-14 | 2020-06-16 | 2 | 0%
주관식 | 김도우 | In Progress | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 4 | 90%
문제 조회 | 김도우 | In Progress | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 1 | 90% | 오늘의 뉴스 단어 학습 부분 로직 가져오면 됨
문제 채점 | 김도우 | In Progress | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2 | 90% | 오늘의 뉴스 단어 학습 부분 로직 가져오면 됨
답안 기록 | 김도우 | In Progress | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2 | 90% | 오늘의 뉴스 단어 학습 부분 로직 가져오면 됨
Formulas:
시작일 = [시작일, row below]
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])